## Sheet1
Cronograma de Actividades
|  | Agosto | [12 empty] | Septiembre | [22 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Etapa | Actividad | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S | D | L | M | M | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S | L | M | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S | D | L | M | x | J | V | S
Previa | Entrega de perfil | bar: Agosto 19 x
Revision del perfil | bar: Agosto 20 J to Septiembre 1 M
Problema | Elección de producto | bar: Septiembre 1 M to Septiembre 10 J
Analisis de funcionamiento | bar: Septiembre 9 x to Septiembre 14 L
Ideas de boceto | bar: Septiembre 13 D to Septiembre 19 S
Evaluación 1 de bocetos | bar: Septiembre 17 J to Septiembre 23 x
Mejorar boceto 1 | bar: Septiembre 24 J to Septiembre 26 S; Septiembre 28 L to Septiembre 30 x
Evaluación 2 de bocetos | bar: Septiembre 28 L to Octubre 2 V
Soluciones | Optimización de diseños | bar: Octubre 1 J to Octubre 2 V; Octubre 5 L to Octubre 7 x
Caculo de presupuesto de materiales | bar: Octubre 5 L to Octubre 12 L
Optimización de recursos | bar: Octubre 5 L to Octubre 13 M
Inicio de digitalización de bocetos | bar: Octubre 12 L to Octubre 19 L
Revisión de normativas | bar: Octubre 12 L to Octubre 19 L
Evaluacion y prototipado | Ensamblaje del nuevo producto | bar: Octubre 20 M to Octubre 25 D
Evaluación de funcionamiento | bar: Octubre 20 M to Octubre 25 D
Evaluación de ergonomia | bar: Octubre 20 M to Octubre 25 D
Redacción de documento final | bar: Octubre 24 S to Octubre 31 S
Entrega de final | bar: Noviembre 1 D to Noviembre 7 S